## Тест-план
Системное тестирование проекта по дисциплине Технологии и методы программирования
Цели доработки
Проверить cвязь кнопок и логики, корректную отправку сообщений на сервер, обработку ответов сервера в интерфейсе, работу сигналов и слотов
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше или равным High
Область функционала | Приоритет | Стратегия тестирования | Статус | Аналитик | Разработчик | Тестировщик
Регистрация | 1 | Проверить успешность регистрации при различных входных данных | протестирован успешно | Залуцкий Никита | Попрядухин Евгений | Залуцкий Никита
Авторизация | 1 | Проверить успешность авторизации при различных входных данных | протестирован успешно | Еремина Анастасия | Попрядухин Евгений | Еремина Анастасия
Главное окно | 1 | Полное покрытие | протестирован, есть дефект | Левин Илья | Попрядухин Евгений | Левин Илья

## Чек-лист + Дефекты
|  |  |  | Результат | Дефект
|  |  |  | 2025-04-26 | № | Наименование | Важность
AuthRegForm
| -> Reg | m/m/m | не зарег
| -> Reg | /k/k | не зарег ,одно поле пустое | 1 | 1 | Регистрация с неполными данными | High
| -> Reg | k//k | не зарег ,одно поле пустое
| -> Reg | d/d/ | не зарег ,одно поле пустое
| -> Reg | l/l/l | уже зарег
-> Change
-> Change
| -> Auth | l/l | логин есть в базе, пароль правильный
| -> Auth | k/l | логин есть в базе, пароль правильный
| -> Auth | / | пустые поля | 2 | 2 | Авторизация с неполными данными | High
| -> Auth | r/ | логина нет в базе
MainWindow
| -> Task1 | trrtegg | pass
| -> Task1 | пусто | pass
| -> Task2 | trrtegg | pass
| -> Task2 | пусто | pass
| -> Task3 | x*x - 4 0 2 0.1 100 | pass
| -> Task3 | пусто | fail | 3 | 3 | Падение сервера при отправке некорректных данных | Blocker
| -> Task4 | 1 2 1*2=2 | pass
| -> Task1 | пусто | pass
| -> Stat |  | pass
| -> Stat |  | pass

## TC-1
| Наименование: | Тестирование кнопки Регистрации |  |  | №: | 1
| Описание: | Тест-кейс для проверки связи между AuthRegForm::reg и FunctionsForClient::sendReg, а также реакции на "reg" в msgHandler |  |  | Статус: | исправлено
[5 empty] | Дефекты №: | 1
| Тестировщик: | Акбаров Назирбек |  |  | Дата: | 2025-04-26
Начальные условия
Описание |  | Регистрационные данные
Параметры |  | Значения |  | Отметка при выполнении
login, password, mail |  | вводятся |  | -
6 | шагов | Число шагов по статусам: |  | 6 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Входные значения | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Открыть окно регистрации |  | Открывается окно регистрации | x |  |  | Открывается окно регистрации
2 | Ввести логин, пароль, email | login, password, mail | Данные корректно отображаются в окне | x |  |  | Данные корректно отображаются в окне
3 | Нажать кнопку Reg |  | Отправляется сообщение "reg&логин&пароль&email" на сервер | x |  |  | Отправляется сообщение "reg&логин&пароль&email" на сервер
4 |  |  | Сервер отвечает "reg\n" | x |  |  | Сервер отвечает "reg\n"
5 |  |  | Переход на главное меню | x |  |  | Переход на главное меню
6 |  |  | Пользователь отбражается в базе данных | x |  |  | Пользователь отбражается в базе данных
6 | шагов | Число шагов по статусам: |  | 3 | 3 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Входные значения | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Открыть окно регистрации |  | Открывается окно регистрации | x |  |  | Открывается окно регистрации
2 | Оставить одно поле незаполненным | login, password, mail | Данные корректно отображаются в окне | x |  |  | Данные корректно отображаются в окне
3 | Нажать кнопку Reg |  | Отправляется сообщение "reg&логин&пароль&email" на сервер | x |  |  | Отправляется сообщение "reg&логин&пароль&email" на сервер
4 |  |  | Сервер уведомляет об ошибке |  | x |  | Сервер отвечает "reg\n" | 1
5 |  |  | Остается окно регистрации |  | x |  | Переход на главное меню | 1
6 |  |  | Пользователь НЕ отбражается в базе данных |  | x |  | Пользователь отбражается в базе данных | 1

## TC-2
| Наименование: | Тестирование кнопки Auth (Авторизация) |  |  | №: | 2
| Описание: | Тест-кейс для проверки связи между AuthRegForm::auth → FunctionsForClient::sendAuth, работы сигнала on_auth_ok() |  |  | Статус: | исправлено
[5 empty] | Дефекты №: | 2
| Тестировщик: | Власова Мария |  |  | Дата: | 2025-04-26
Начальные условия
Описание |  | Аутентификационные данные
Параметры |  | Значения |  | Отметка при выполнении
login, password |  | вводятся |  | -
5 | шагов | Число шагов по статусам: |  | 5 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Входные значения | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Открыть окно аутентификации |  | Открывается окно аутентификации | x |  |  | Открывается окно аутентификации
2 | Ввести логин, пароль существующего пользователя (не существующего/неправильный пароль) | login, password | Данные корректно отображаются в окне | x |  |  | Данные корректно отображаются в окне
3 | Нажать кнопку Auth |  | Отправляется сообщение "auth&логин&пароль" на сервер | x |  |  | Отправляется сообщение "auth&логин&пароль" на сервер
4 |  |  | Сервер отвечает "auth\n"(выдает ошибку) | x |  |  | Сервер отвечает "auth\n"(Выдает ошибку)
5 |  |  | Пользователь снова видит форму с введенными данными | x |  |  | Пользователь снова видит форму с введенными данными
4 | шагов | Число шагов по статусам: |  | 2 | 2 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Входные значения | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Открыть окно аутентификации |  | Открывается окно аутентификации | x |  |  | Открывается окно аутентификации
2 | "Ввести" пустые поля | login, password | Данные корректно отображаются в окне | x |  |  | Данные корректно отображаются в окне
3 | Нажать кнопку Auth |  | Отправляется сообщение "auth&&" на сервер |  | x |  | Отправляется сообщение "auth&&" на сервер | 2
4 |  |  | Сервер выдает ошибку |  | x |  | Переход на главное окно | 2

## ТС-3
| Наименование: | Тестирование кнопок |  |  | №: | 3
| Описание: | Тестирование кнопок в MainWindow на кликабельность + некорректные данные |  |  | Статус: | исправлено
[5 empty] | Дефекты №: | 3
| Тестировщик: | Ильина Александра |  |  | Дата: | 2025-04-26
Начальные условия
Описание
Параметры |  | Значения |  | Отметка при выполнении
в зависисимости от задания |  | вводятся |  | -
5 | шагов | Число шагов по статусам: |  | 5 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Входные значения | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Открыть главное окно |  | Открывается главное окно | x |  |  | Открывается главное окно
2 | Ввести корректные данные (Task 1/2/3/4) | данные для задачи | Данные корректно отображаются в окне | x |  |  | Данные корректно отображаются в окне
3 | Нажать кнопку Task 1/2/3/4 |  | Отправляется сообщение "taskX&login&данные" на сервер | x |  |  | Отправляется сообщение "taskX&login&данные" на сервер
4 |  |  | Сервер отвечает клиенту | x |  |  | Сервер отвечает клиенту
5 |  |  | Пользователь снова видит ответ в окне клиента | x |  |  | Пользователь снова видит ответ в окне клиента
4 | шагов | Число шагов по статусам: |  | 4 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Входные значения | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Открыть главное окно |  | Открывается главное окно | x |  |  | Открывается главное окно
2 | Нажать кнопку Stat |  | Отправляется сообщение "stat&login" на сервер | x |  |  | Отправляется сообщение "stat&login" на сервер
3 |  |  | Сервер отвечает клиенту | x |  |  | Сервер отвечает клиенту
4 |  |  | Пользователь снова видит ответ в окне клиента | x |  |  | Пользователь снова видит ответ в окне клиента
5 | шагов | Число шагов по статусам: |  | 3 | 2 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Входные значения | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Открыть главное окно |  | Открывается главное окно | x |  |  | Открывается главное окно
2 | Ввести некорректные данные (Task 1/2/3/4) | пустые поля | Данные корректно отображаются в окне | x |  |  | Данные корректно отображаются в окне
3 | Нажать кнопку Task 1/2/3/4 |  | Отправляется сообщение "taskX&данные" на сервер | x |  |  | Отправляется сообщение "taskX&данные" на сервер
4 |  |  | Сервер отвечает клиенту |  | x |  | Сервер отвечает клиенту (кроме task3) | 3
5 |  |  | В зависимости от задания корректный ответ/отсутсвие реакции/уведомление о некорректных данных |  | x |  | При отправке пустых полей в task3 падает сервер | 3

## Дефект-1
Название | Регистрация с неполными данными |  |  |  |  | Наименование: | Тестирование кнопки Регистрации |  |  | №: | 1
№ дефекта | 1 | № тест-кейса | 1 |  |  | Описание: | Тест-кейс для проверки связи между AuthRegForm::reg и FunctionsForClient::sendReg, а также реакции на "reg" в msgHandler |  |  | Статус: | Finished
Проект | Клиент-серверное ПО | Компонент | AuthRegForm | [6 empty] | Дефекты №: | 1
Статус | Fixed | Номер версии | 1 |  |  | Тестировщик: | Акбаров Назирбек |  |  | Дата: | 2025-04-26
Важность: | High | Приоритет: | High |  | Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Описание | Клиент предоставляет серверу неполные данные |  |  |  | 1 | Открыть окно регистрации | Открывается окно регистрации | x |  |  | Открывается окно регистрации
[5 empty] | 2 | Оставить одно поле незаполненным | Данные корректно отображаются в окне | x |  |  | Данные корректно отображаются в окне
[5 empty] | 3 | Нажать кнопку Reg | Отправляется сообщение "reg&логин&пароль&email" на сервер | x |  |  | Отправляется сообщение "reg&логин&пароль&email" на сервер
Вложения |  |  |  |  | 4 |  | Сервер уведомляет об ошибке |  | x |  | Сервер отвечает "reg\n" | 1
[5 empty] | 5 |  | Остается окно регистрации |  | x |  | Переход на главное меню | 1
[5 empty] | 6 |  | Пользователь НЕ отбражается в базе данных |  | x |  | Пользователь отбражается в базе данных | 1
|  |  | исправлено | -->

## Дефект-2
Название | Аутентификация с неполными данными |  |  |  |  | Наименование: | Тестирование кнопки Аутентификации |  |  | №: | 1
№ дефекта | 1 | № тест-кейса | 1 |  |  | Описание: | Тест-кейс для проверки связи между AuthRegForm::auth и FunctionsForClient::sendAuth, а также реакции на "auth" в msgHandler |  |  | Статус: | исправлено
Проект | Клиент-серверное ПО | Компонент | AuthRegForm | [6 empty] | Дефекты №: | 1
Статус | Fixed | Номер версии | 1 |  |  | Тестировщик: | Власова Мария |  |  | Дата: | 2025-04-26
Важность: | High | Приоритет: | High |  | Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
Описание | Клиент предоставляет серверу неполные данные |  |  |  | 1 | Открыть окно аутентификации | Открывается окно аутентификации | x |  |  | Открывается окно аутентификации
[5 empty] | 2 | "Ввести" пустые поля | Данные корректно отображаются в окне | x |  |  | Данные корректно отображаются в окне
[5 empty] | 3 | Нажать кнопку Auth | Отправляется сообщение "auth&&" на сервер |  | x |  | Отправляется сообщение "auth&&" на сервер | 2
Вложения |  |  |  |  | 4 |  | Сервер выдает ошибку |  | x |  | Переход на главное окно | 2
|  |  | исправлено | -->

## Дефект-3
Название | Падение сервера при отправке некорректных данных |  |  |  |  | Наименование: | Тестирование кнопок |  |  | №: | 3
№ дефекта | 3 | № тест-кейса | 3 |  |  | Описание: | Тестирование кнопок в MainWindow на кликабельность + некорректные данные |  |  | Статус: | исправлено
Проект | Клиент-серверное ПО | Компонент | MainWindow | [6 empty] | Дефекты №: | 3
Статус | Fixed | Номер версии | 1 |  |  | Тестировщик: | Ильина Александра |  |  | Дата: | 2025-04-26
Важность: | Blocker | Приоритет: | High |  |  | Начальные условия:
Описание | Клиент предоставляет серверу неполные данные |  |  |  | Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
[5 empty] | 1 | Открыть главное окно | Открывается главное окно | x |  |  | Открывается главное окно
[5 empty] | 2 | Ввести некорректные данные (Task 1/2/3/4) | Данные корректно отображаются в окне | x |  |  | Данные корректно отображаются в окне
Вложения |  |  |  |  | 3 | Нажать кнопку Task 1/2/3/4 | Отправляется сообщение "taskX&данные" на сервер | x |  |  | Отправляется сообщение "taskX&данные" на сервер
[5 empty] | 4 |  | Сервер отвечает клиенту |  | x |  | Сервер отвечает клиенту (кроме task3) | 3
[5 empty] | 5 |  | В зависимости от задания корректный ответ/отсутсвие реакции/уведомление о некорректных данных |  | x |  | При отправке пустых полей в task3 падает сервер | 3
исправлено ->

## Отчет
Отчет о ... | Тестировании проекта по дисциплине ТИМП
Версия | 1
Сроки проведения тестирования | 24.4.2025-28.04.2025
Участники процесса | Попрядухин Евгений
Левин Илья
Еремина Анастасия
Залуцкий Никита
к-во запланированных тестов | 21
к-во выполненных тестов | 21 | 100%
к-во успешно выполненных тестов | 18 | 85.71%
к-во неуспешно выполненных тестов | 3 | 14.29%
к-во зарегистрированных ошибок | 3
приоритета Blocker | 1
приоритета Critical
приоритета High | 2
приоритета Medium
приоритета Minor
приоритета Trivial
Заключение: | После исправления дефектов проект может быть запущен в прод т к достигнуты метрики окончания тестирования (исправлены все дефекты приоритета не ниже High) однако рекомендуются доп тесты для более полного покрытия